АДМИНИСТРАЦИЯ

2- го ЗАСЕЙМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   10 октября   2016 г.   №  59

307022, Курская область, с.2-Засеймье, ул. Центральная, 67а

Об обеспечении пожарной безопасности

на территории 2-го Засеймского сельсовета

Мантуровского райна в осенне-зимний

пожароопасный период 2016-2017 годов

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69 -ФЗ «О пожарной безопасности», в целях предотвращения возникновения пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах и создания благоприятных условий для их тушения в населенных пунктах 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района:

1. Утвердить прилагаемый к настоящему распоряжению План мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного сезона 2016-2017 годов на территории 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района (далее-План).

2. Должностным лицам, указанным в Плане, обеспечить реализацию в полном объеме запланированных мероприятий в установленные сроки.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава 2-го Засеймского сельсовета

Мантуровского района                                                        В.Г. Звягинцева

Приложение
к распоряжению Главы 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района № 59 от « 10 »  октября 2016 г.

План мероприятий

по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного сезона 2016-2017 годов на территории

2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района

| № п/п |  |  | Наименование мероприятий |  |  | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель |  |  |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Подготовить проект распоряжения Главы 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района «О подготовке к осенне-зимнему пожароопасному сезону 2016-2017 годов на территории 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района». |  |  | до 11.10.2016 г. |  | Заместитель главы Трушляков Н.А. |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Организовать контроль проведения в муниципальном образовании заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам состояния работы и хода подготовки объектов ЖКХ и ТЭК к отопительному периоду и подготовки к осенне - зимнему пожароопасному сезону 2016-2017 года. |  |  | до 11.10.2016 г. |  | Председатель КЧС и ОПБ Жилин Н.И. Глава 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района Звягинцева В.Г. |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Организовать проведение проверок готовности объектов ЖКХ (котельных) к осенне-зимнему отопительному периоду и пожароопасному сезону 2016-2017 года |  |  | до 15.10.2016 г. |  | Глава 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района Звягинцева В.Г. |  |  |  |  |
| 4. |  | Организовать работу по уточнению и корректировке списков лиц, относящихся к «категории риса» (одинокие, престарелые, злоупотребляющие алкоголем). Базу данных по спискам граждан «группы риска» разместить в электронном виде на ЕДДС района. Провести работу по персональному закреплению для организации пожарно-профилактической работы с ними внештатных пожарных инструкторов муниципального образования и старших по населенным пунктам |  |  | до 11.10.2016 г. |  |  |  | Глава 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района Звягинцева В.Г. |  |  |  |
| 5. |  | Утвердить график посещения неблагополучных семей, согласно которых, организовать проведение подворовых обходов совместно с участковым уполномоченным полиции. Взять на ежедневный контроль проведение указанных пожарно-профилактических мероприятий |  |  | Ежемесячно |  |  |  | Глава 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района Звягинцева В.Г. Сотрудник ОМВД |  |  |  |
| 6. |  | Организовать работу совместно с руководителями стационарных учреждений социального профиля по уточнению количества имеющихся свободных мест и проработке вопроса по подбору кандидатов для размещения в данные учреждения граждан из числа лиц «группы риска». |  |  | до 11.10.2016 г. |  |  |  | Глава 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района Звягинцева В.Г. ОБУСО КЦСОН Мантуровского района |  |  |  |
| 7. |  | Организовать работу совместно с руководством ОБУЗ «Мантуровская ЦРБ» по уточнению количества имеющихся в стационарах свободных мест, проработке вопроса по подбору кандидатов для размещения в данные учреждения граждан из числа лиц «группы риска». |  |  | ноябрь - декабрь 2016 года январь - февраль 2017 года |  |  |  | Глава 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района Звягинцева В.Г. Главный врач ОБУЗ «Мантуровская ЦРБ» Бассан Н.А. |  |  |  |
| 8. |  | Организовать работу по уточнению списков лиц, планируемых на переселение к родственникам на зимний период, организовать контроль за ходом проведения этих мероприятий. |  |  | октябрь 2016 года |  |  |  | Глава 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района Звягинцева В.Г. ОБУСО КЦСОН Мантуровского района |  |  |  |
| 9. | Организовать работу по проверке противопожарного состояния 100% жилых домов частного сектора с печным отоплением, силами внештатных пожарных инструкторов, старших по населенным пунктам с целью предупреждения пожаров по причине неисправности электрооборудования и печного отопления. |  |  | до 12.10.2016 г. |  |  | Глава 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района Звягинцева В.Г. |  |  |  |  |  |
| 10. | Организовать работу органов местного самоуправления по оказанию адресной помощи малоимущим, одиноким, престарелым гражданам по ремонту электрооборудования и печного отопления. |  |  | до 12.10.2016 г. |  |  | Глава 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района Звягинцева В.Г. Начальник ОНД Конарев С.А. |  |  |  |  |  |
| 11. | Организовать совместную работу ОМВД, УФМС, УФСИН по контролю за въездом на территории муниципальных образований нелегальных мигрантов из стран ближнего зарубежья и других регионов Российской Федерации, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью проведения с ними пожарно-профилактической работы. |  |  | постоянно в ходе пожароопасного периода |  |  | Глава 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района Звягинцева В.Г. Сотрудники ОНД Сотрудники ОМВД Сотрудники УФМС Сотрудники УФСИН |  |  |  |  |  |
| 12. | Организовать работу по проверке мест возможного проживания лиц без определенного места жительства (бесхозных строений, чердаков, подвалов, теплотрасс) с целью пресечения незаконного проживания. |  |  | в период пожароопасного сезона |  |  | Глава 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района Звягинцева В.Г. Сотрудники ОНД Сотрудники ОМВД |  |  |  |  |  |
| 13. | Провести корректировки и уточнения списка старших по населенным пунктам с последующим размещением базы данных по старшим в электронном виде на ЕДДС района и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области». |  |  | до 11.10.2016 г. |  |  | Глава 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района Звягинцева В.Г. |  |  |  |  |  |
| 14. | Провести методические сборы со старшими по населенным пунктам по разъяснению их обязанностей и стоящих перед ними задач. |  |  | до 11.10.2016 г. |  |  | Глава 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района Звягинцева В.Г. Сотрудники ОНД |  |  |  |  |  |

| 15 | Организовать введение особого противопожарного режима, в случаях наступления аномально низких температур, с проведением комплекса дополнительных профилактических мероприятий по предупреждению гибели и травмирования людей на пожаре | Постоянно в ходе пожароопасного периода | Глава 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района Звягинцева В.Г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Организовать широкое информирование о мерах пожарной безопасности в средствах массой информации, при проведении подворовых обходов и встреч с населением, в местах массового скопления людей, а также подробный разбор причин и условий пожаров, повлекших гибель людей. | Постоянно в ходе пожароопасного периода |  |  |
| 17 | Совместно с 14 ПЧ, 33 ПЧ, руководителями организаций провести проверку источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на предприятиях перед началом пожароопасного периода, принять меры по их приведению в работоспособное состояние. | до 02.11.2016г. | Глава 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района Звягинцева В.Г. |  |
| 18 | Организовать: -учет населенных пунктов, расположенных в труднодоступных местах; -заключения соглашений (договоров) о выделении снегоуборочной техники для обеспечения ведения действий, связанных с тушением пожаров и проведением АСР подразделениями ГПС; | до 02.11.2016г. | Глава 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района Звягинцева В.Г. |  |
| 19 | Организовать работу по вопросу дальнейшее создание и регистрации добровольных пожарных формирований муниципальных образований, принять меры по их оснащению приспособленной для пожаротушения техникой, способной эффективно решать задачи по тушению пожаров, повышению боеготовности в осенне-зимний период. Провести смотры готовности к работе в пожароопасный период добровольных пожарных формирований муниципальных образований с составлением соответствующих актов. | до 11.10.2016г. | Глава 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района Звягинцева В.Г. |  |
| 20 | Организовать работу органов местного самоуправления по вопросу определения мест заправки автоцистерн подогретой (в случае необходимости) водой. | до 20.10.2016г. | Глава 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района Звягинцева В.Г. |  |
| 21 | Провести дополнительные занятия с личным составом добровольной пожарной охраны по тушению пожаров при неблагоприятных климатических условиях | до 12.11.2016г. | Глава 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района Звягинцева В.Г. Начальник 14ПЧ Золотухин А.И. |  |
| 22 | В целях повышения оперативного реагирования на пожары и проведения аварийно-спасательных работ в осенне-зимний период 2016-2017 годов, провести со службами жизнеобеспечения, а также добровольными пожарными корректировку соглашений о взаимодействии | до 11.10.2016г. | Глава 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района Звягинцева В.Г. Председатель КЧС и ОПБ Жилин Н.И. Начальник 14ПЧ Золотухин А.И. Начальник 33 ПЧ Бочаров А.Н. |  |