АДМИНИСТРАЦИЯ

2-го ЗАСЕЙМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   21 марта   2016 г.   №  10

307022, Курская область, с.2-Засеймье, ул. Центральная, 67а

О подготовке и проведении

пожароопасного сезона 2017 года

на территории муниципального

образования «2-й Засеймский сельсовет»

Мантуровского района Курской области

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О Пожарной безопасности», Федеральным законом от 14.03.2009 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов, населённых пунктов и организаций, независимо от их организационно-правовой формы, на территории 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района от пожаров в 2016 году:

1. Утвердить прилагаемые:

Состав оперативного штаба по подготовке к пожароопасному сезону 2017 года на территории 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района (далее-оперативный штаб);

План по подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2017 года на территории 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района.

2. Контроль за исполнением оставляю за собой

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава 2-го Засеймского сельсовета

Мантуровского района                                                        В.Г. Звягинцева

Утвержден

распоряжением Главы

2-го Засеймского сельсовета

Мантуровского района

от 21.03.2017 г. № 10

Состав

оперативного штаба по подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2017 года на территории 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района

1. Трушляков Н.А.                                   - заместитель Главы Администрации

(руководитель оперативного штаба)

2. Несветаева Л.Н.                                   - начальник отдела по делопроизводству

( заместитель оперативного штаба)

3. Журавлев С.Н.                                        - управляющий ИП

4. Пахомов А.С.                                      - генеральный директор ООО «Родник»

5. Вислогузов А.И.                                  - инспектор по пожарному надзору

6. Сопин О.В.                                            - участковый уполномоченный МО МВД                 				                    Мантуровский

7. Звягинцева В.Г.                                     - Глава 2-го Засеймского сельсовета

Мантуровского района

Утвержден

распоряжением Главы

2-го Засеймского сельсовета

Мантуровского района

от 21.03.2017 г. № 10

ПЛАН

по подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2017 года на территории

2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Принятие муниципальных правовых актов по подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2017 года на территории 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района | Глава 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района | До 28.03.2017 г. |
| 2 | Утверждение плана превентивных мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону на территории 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района | Глава 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района | До 25.03.2017 г. |
| 3 | Создание оперативных штабов по контролю за подготовкой к весенне-летнему пожароопасному сезону 2017 года на территории 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района | Глава 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района | До 25.03.2017 г. |
| 4 | Уточнение группировки и проведение смотра готовности сил, в том числе сельхозпроизводителей и лесопользователей для выполнения противопожарных мероприятий, обратив особое внимание на их готовность к тушению пожаров | Администрация 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района | 12.04.2017 г. |
| 5 | Откоректировать План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района | Администрация 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района | До 04.04.2017 г. |
| 6 | Откоректировать план привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров на территории 2-го Засеймского сельсовета | Администрация 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района | До 04.04.2017 г. |
| 7 | Проведение работы по обработке и корректировке паспортов безопасности сельских поселений с учетом возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров | Администрация 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района | До 15.04.2017 г. |
| 8 | Организация и проведение штабной тренировки по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории 2-го Засеймского сельсовета | Администрация 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района | 12.04.2017 г. |
| 9 | Обеспечение проведения широкой информационной компании, в том числе через СМИ, среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах 2-го Засеймского сельсовета | Редакция газеты «Время и мы», администрация 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района | постоянно |
| 10 | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях 2-го Засеймского сельсовета по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности | Администрация 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района | постоянно |
| 11 | Создание необходимого резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами | Администрация 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района | До 15.04.2017 г. |
| 12 | Осуществление дополнительного привлечения добровольных пожарных формирований к тушению природных пожаров и патрулированию | Администрация 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района | В течении весенне-летнего пожароопасного сезона |
| 2. Практические мероприятия |  |  |  |
| 1 | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территорий (очистка и минерализация полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, проходящих через лесонасождения сельсовета, деревьев и кустарников вдоль просек воздушных линий электропередачи), создать резервы материально-технических средств (горюче-смазочных материалов, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечить готовность сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством | ОГУП «Кшеньлес», отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Мантуровскому району | До 15.04.2017 г. |
| 2 | Проведение противопожарных мероприятий (обновление и создание защитных минерализованных полос, прокладку просек, противопожарных разрывов) населенных пунктов, удалению сухой растительности | Администрация 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района ОГУП «Кшеньлес», отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Мантуровскому району | До 15.04.2017 г. |
| 3 | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование водонапорных башен устройством для забора воды для тушения пожаров | Администрация 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района | До 15.04.2017 г. |
| 4 | Приобретение на каждое сельское поселение не менее трех ранцевых огнетушителей | Администрация 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района | До 15.04.2017 г. |
| 5 | Принятия мер по исключению возможности бесконтрольного отжига сухой травы на территории сельских поселений. | Администрация 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района | постоянно |
| 6 | Введение на подведомственных территориях особого противопожарного режима при повышении класса пожарной опасности до 5-го | Глава 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района | В течение весенне-летнего пожароопасного сезона |